## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
ITEM | VERSION | FECHA | AUTOR | DESCRIPCION | ESTADO | RESPONSABLE DE REVISION Y/O APROBACION
1 | 0.1 |  | JANCAJIMA | Revisión de los diferentes procesos de gestion del sistema vuelos tumi | Revisado | Manuel Saenz
2 | 0.2 |  | JZEVALLOS | Revisión de los documentos de analisis y diseño del sistema vuelos tumi | En revisión | Manuel Saenz

## Instructivo
HGQA_0_1_2014 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 0.1 | Fecha Efectiva: 12/02/2012
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | Nombre del Jefe de Proyecto
Gestor de Calidad | Nombre del Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto |  | Daniel Vargas
Gestor de Calidad |  | Jose Ancajima
Revisor (es) de QA: |  | Jose Ancajima
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2014-07-19 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2014-07-21
Periodo de Medición: |  | Julio
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras)
1 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 1.Descripción del requerimiento | JANCAJIMA | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 1
2 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 2.Situación Actual | JANCAJIMA | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
3 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 3. Alcances del Sistema | JANCAJIMA | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
4 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 3.a Descripción del Sistema | JANCAJIMA | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
5 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 3.b Dentro del alcance | JANCAJIMA | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
6 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 4. Especificaciones Funcionales | JANCAJIMA | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
7 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 4.1 Definiciones Detalladas | JANCAJIMA | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
8 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 4.2 Caracterisiticas Detalladas del producto | JANCAJIMA | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
9 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 4.3 Casos de Análisis | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
10 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 4.4 Análisis Funcional | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
11 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 4.4.1 Análisis de Sistema de Información | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
12 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 4.4.2 Diseño del Sistema de Información | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
13 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 4.4.3 Construcción del Sistema de Información. | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
14 | Desarrollo de Sistemas | Documento de Análisis | 4.4.4 Implantación y Aceptación del Sistema | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2
15 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 1.1 Datos Generales del módulo/Funcionalidad | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2
16 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 1.2 Diseño de la arquitectura técnica | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2
17 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 1.3 Diagrama Interno del módulo | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 1
18 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2 Descripción Detallada | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 1.5
19 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2.1 Descripción detallada del módulo/Funcionalidad | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2
20 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2.2 Descripción detallada de los componentes/clases | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2
21 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2.2.1 Detalle Componente/Vuelos | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2
22 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2.2.2 Detalle componente/Pagos | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2
23 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2.2.3 Detalle componentes/Aerolíneas | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2
24 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2.3 Lista de tablas | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 2 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 1.5
25 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2.3.1 Tabla1: Pago | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 1.5
26 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2.3.2 Tabla2: Reserva | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 1.5
27 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2.3.3 Tabla3 Vuelo | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 1.5
28 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2.3.4 Tabla4: Pasajero | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 1.5
29 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 2.3.5 Tabla5: Aerolínea | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 1.5
30 | Desarrollo de Sistemas | Análisis de Diseño Técnico | 3. Observaciones | RCAUCHE | JZEVALLOS | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 1 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 1.5
[7 empty] | total: | 46 |  | Total | 54

## Seguimiento NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Fase | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Documento de Análisis | 1.Descripción del requerimiento | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1 | Se describen correctamente los requerimientos
2 | 2 | Documento de Análisis | 2.Situación Actual | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
3 | 3 | Documento de Análisis | 3. Alcances del Sistema | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
4 | 4 | Documento de Análisis | 3.a Descripción del Sistema | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Especificar con mas detalle la descripcion del sistema | Documento | Verificación | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
5 | 5 | Documento de Análisis | 3.b Dentro del alcance | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
6 | 6 | Documento de Análisis | 4. Especificaciones Funcionales | JANCAJIMA | JZEVALLOS |  |  |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
7 | 7 | Documento de Análisis | 4.1 Definiciones Detalladas | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Agregar descripcion de los diferentes modulos | Documento | Verificación | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
8 | 8 | Documento de Análisis | 4.2 Caracterisiticas Detalladas del producto | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Agregar pantallas de los modulos | Documento | Verificación | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
9 | 9 | Documento de Análisis | 4.3 Casos de Análisis | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Especificar las causisticas creadas para el efecto del Requerimiento | funcionalidad | validacion | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
10 | 10 | Documento de Análisis | 4.4 Análisis Funcional | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Agregar el orden a desarrolar el sistema | Documento | validacion | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
11 | 11 | Documento de Análisis | 4.4.1 Análisis de Sistema de Información | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Agregar objetivo del proceso | Documento | Verificación | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
12 | 12 | Documento de Análisis | 4.4.2 Diseño del Sistema de Información | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Agregar diagrama para un mejor entendimiento | Documento | Verificación | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
13 | 13 | Documento de Análisis | 4.4.3 Construcción del Sistema de Información. | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
14 | 14 | Documento de Análisis | 4.4.4 Implantación y Aceptación del Sistema | JANCAJIMA | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
15 | 15 | Análisis de Diseño Técnico | 1.1 Datos Generales del módulo/Funcionalidad | RCAUCHE | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
16 | 16 | Análisis de Diseño Técnico | 1.2 Diseño de la arquitectura técnica | RCAUCHE | JZEVALLOS | Agregar diagrama para un mejor entendimiento | Documento | Verificación | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
17 | 17 | Análisis de Diseño Técnico | 1.3 Diagrama Interno del módulo | RCAUCHE | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
18 | 18 | Análisis de Diseño Técnico | 2 Descripción Detallada | RCAUCHE | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
19 | 19 | Análisis de Diseño Técnico | 2.1 Descripción detallada del módulo/Funcionalidad | RCAUCHE | JZEVALLOS | Agregar descripcion de los diferentes modulos | Documento | Verificación | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
20 | 20 | Análisis de Diseño Técnico | 2.2 Descripción detallada de los componentes/clases | RCAUCHE | JZEVALLOS | Agregar pantallas de los modulos | Documento | Verificación | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
21 | 21 | Análisis de Diseño Técnico | 2.2.1 Detalle Componente/Vuelos | RCAUCHE | JZEVALLOS | Describir con un lenguaje entendible | Documento | Aseguramiento de la calidad | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
22 | 22 | Análisis de Diseño Técnico | 2.2.2 Detalle componente/Pagos | RCAUCHE | JZEVALLOS | Describir con un lenguaje entendible | Documento | Aseguramiento de la calidad | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
23 | 23 | Análisis de Diseño Técnico | 2.2.3 Detalle componentes/Aerolíneas | RCAUCHE | JZEVALLOS | Describir con un lenguaje entendible | Documento | Aseguramiento de la calidad | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
24 | 24 | Análisis de Diseño Técnico | 2.3 Lista de tablas | RCAUCHE | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
25 | 25 | Análisis de Diseño Técnico | 2.3.1 Tabla1: Pago | RCAUCHE | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
26 | 26 | Análisis de Diseño Técnico | 2.3.2 Tabla2: Reserva | RCAUCHE | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
27 | 27 | Análisis de Diseño Técnico | 2.3.3 Tabla3 Vuelo | RCAUCHE | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
28 | 28 | Análisis de Diseño Técnico | 2.3.4 Tabla4: Pasajero | RCAUCHE | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
29 | 29 | Análisis de Diseño Técnico | 2.3.5 Tabla5: Aerolínea | RCAUCHE | JZEVALLOS | Ninguna | Ninguna |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
30 | 30 | Análisis de Diseño Técnico | 3. Observaciones | RCAUCHE | JZEVALLOS | detallar | Documento |  | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
[7 empty] | 0 | 2

## Informe de Revisión
Jefe de Proyecto |  | Daniel Vargas
Gestor de Calidad |  | Jair Zevallos
Revisor (es) de QA: |  | Jair Zevallos
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2014-07-19 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2014-07-21
Periodo de Medición: |  | Julio
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 30
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 0
Nro de revisiones Ejecutadas: | 30
Revisiones ejecutadas (%): | 100%
Desviación (%): | 0%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 13
Funcionalidad | 1
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Proceso | 0
Total | 14
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 46
Duración Real | 54
Total | 100
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 3
Verificación | 8
Validación | 2
Total | 13