## Hoja1
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Proyecto de VuelosTumi | 52 días | lun 12/05/14 | mar 22/07/14
Proceso de Gestión | 52 días | lun 12/05/14 | mar 22/07/14
Inicio | 3 días | lun 12/05/14 | mié 14/05/14
Contrato | 2 días | lun 12/05/14 | mar 13/05/14
Asignación de jefe de proyecto | 1 día | mié 14/05/14 | mié 14/05/14
Planificación | 3 días | jue 15/05/14 | lun 19/05/14
Cronograma | 3 días | jue 15/05/14 | lun 19/05/14 |  | Cauche
Definiciones del Sistema | 3 días | jue 15/05/14 | lun 19/05/14 |  | Cauche,Vargas,Zevallos,Ancajima
Seguimiento y Control | 52 días | lun 12/05/14 | mar 22/07/14
Reuniones del Avanze del Proyecto | 51 días | lun 12/05/14 | lun 21/07/14
Primer entregable del Proyecto | 1 día | jue 29/05/14 | jue 29/05/14 |  | Cauche,Vargas,Zevallos,Ancajima
Segundo entregable del Proyecto | 1 día | mar 24/06/14 | mar 24/06/14 |  | Cauche,Vargas,Zevallos,Ancajima
Tercer entregable del Proyecto | 1 día | mar 22/07/14 | mar 22/07/14 |  | Cauche,Vargas,Zevallos,Ancajima
Cierre | 1 día | mar 22/07/14 | mar 22/07/14
Entrega de documentos | 1 día | mar 22/07/14 | mar 22/07/14
Presentación del sistema | 1 día | mar 22/07/14 | mar 22/07/14 |  | Cauche,Vargas,Zevallos,Ancajima
Acta de cierre del proyecto | 1 día | mar 22/07/14 | mar 22/07/14
Proceso de Ingeniería | 34 días | jue 05/06/14 | mar 22/07/14
Software VuelosTumi | 34 días | jue 05/06/14 | mar 22/07/14
Análisis | 2 días | lun 07/07/14 | mar 08/07/14 |  | Zevallos,Cauche
Diseño | 2 días | mar 08/07/14 | mié 09/07/14 |  | Vargas,Ancajima
Desarrollo | 33 días | jue 05/06/14 | lun 21/07/14
Módulo de Inicio | 2 días | vie 06/06/14 | lun 09/06/14 |  | Cacuhe
Módulo de Consultas | 9 días | mar 10/06/14 | vie 20/06/14 |  | Vargas
Módulo de Búsqueda | 8 días | mié 11/06/14 | vie 20/06/14
Módulo de Reserva | 8 días | lun 23/06/14 | mié 02/07/14 |  | Ancajima
Módulo de Confirmación | 8 días | lun 23/06/14 | mié 02/07/14
Módulo de Pago | 12 días | jue 03/07/14 | vie 18/07/14 |  | Zevallos
Detalle de Transacción | 12 días | jue 03/07/14 | vie 18/07/14
Pruebas Interinas | 4 días | mar 08/07/14 | vie 11/07/14
Módulo de Inicio | 1 día | mar 08/07/14 | mar 08/07/14 |  | Cacuhe
Módulo de Consultas | 1 día | mié 09/07/14 | mié 09/07/14 |  | Vargas
Módulo de Reserva | 1 día | jue 10/07/14 | jue 10/07/14 |  | Ancajima
Módulo de Pago | 1 día | vie 11/07/14 | vie 11/07/14 |  | Zevallos
Pruebas del Usuario | 4 días | lun 14/07/14 | jue 17/07/14
Módulo de Inicio | 1 día | lun 14/07/14 | lun 14/07/14 |  | Cacuhe
Módulo de Consultas | 1 día | mar 15/07/14 | mar 15/07/14 |  | Vargas
Módulo de Reserva | 1 día | mié 16/07/14 | mié 16/07/14 |  | Ancajima
Módulo de Pago | 1 día | jue 17/07/14 | jue 17/07/14 |  | Zevallos
Implementación | 3 días | jue 17/07/14 | lun 21/07/14
Preparación del manual de instalación | 2 días | vie 18/07/14 | lun 21/07/14 |  | Cacuhe
Preparación del manual de usuario | 1 día | lun 21/07/14 | lun 21/07/14 |  | Vargas
Crear los script de instalacion | 1 día | lun 21/07/14 | lun 21/07/14 |  | Ancajima
Creacion del archivo de instalacion | 1 día | lun 21/07/14 | lun 21/07/14 |  | Zevallos